## ИД
№ | Титул | Шифр | Филиал | Район | Вид работ | Подрядчик | Сроки | ЛЭСР | РД | Подписанты | Дата работ | Паспорта | СРО | КИС | Состояние ИД | Комментарии | Цена СМР | Цена УЭ | Сумма: | 775000
[19 empty] | Готово | ИД готова и отправлено
2 | Егоренков | 22-096065 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР надо корректировать ИД УЭ отправлена | 15 | 5
3 | Салаев | 22-048331 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, СТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 15 | 5 | РД
4 | Саенко | 22-002514 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | РД отправил, ИД отправил | 35 | 5 | 15
5 | Кузнецова | 22-063255 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 15 | 5
6 | Полосухина | 22-056147 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Готово | ИД СМР можно отправлять ИД УЭ можно отправлять | 15 | 5
7 | Белова | 22-045422 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Готово | РД на проверке | 20 | 5 | 15
8 | Науменко | 22-018239 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 15 | 5
9 | Антипова | 21-066603 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Готово | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 10 | 5
10 | Амичи | 23-060986 | СЭС | КуРЭС | КЛ, ГНБ, КК | ООО Энергострим | 2024-04-06 | + | + | + | январь | + | + | + | Сдано | Полностью готово | 30 | 5
11 | Ярмарка камня | 23-010680 | СЭС | КуРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | Полностью готово | 15 | 5
12 | Люшкин | 21-041841 | СЭС | КуРЭС | КЛ, ГНБ, КК | ООО Энергострим | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | Полностью готово | 15 | 5
14 | Гелета | 21-025733 | СЭС | ВРЭС | ВКЛ-10кВ, ГНБ, МТП | ООО "ЭМ-110" | 2024-04-30 | + | В работе | + | март-апрель | В работе | ? | В работе | В работе | Нужен КИС | 30 | 5
16 | Франко | 24-000722 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, СТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | 2024-05-06 | - | + | + | март-апрель | ? | + | + | План | Проверить счетчик | 15 | 5
17 | Шумилова | 24-006357 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | Замечания к трассе | + | март-апрель | + | + | + | План | ИД сделана, но нужно править после РД Нужен паспорт на счетчик! | 15 | 5
18 | ф.628-208 | 2022-0046ПИР-10/22-ТКР | СЭС | СрРЭС | ВЛ-10 | ООО Развитие территорий | декабрь | + | + | + | декабрь | + | + | + | Сдано |  | 30 | 0
19 | ф.604-13 | 2022-0046ПИР-10/22-ТКР | СЭС | СрРЭС | ВЛ-10 | ООО Развитие территорий | декабрь | + | + | + | декабрь | + | + | + | Сдано |  | 30 | 0
20 | Сицинский | 23-004438 | СЭС | КрРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4, Рек. ТП-50, УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | В работе | В работе | ? | + | + | В работе | План |  | 15 | 5
21 | Акопов | 22-090683 | СЭС | КрРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4, Рек. ТП-59, УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | В работе | В работе | ? | В работе | В работе | В работе | План |  | 15 | 5
23 | Ховард Парк | 23-059276 | СЭС | КуРЭС | рек. ТП-466; КВЛ-0,4; УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | + | + | апрель-май | В работе | + | + | Сдано | ИД СМР и ИД УЭ отправлены 25.06 | 15 | 5
28 | Миллениум | 22-047251 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, ВЛ-0,4 , УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | Не совпадает с фактом | + | май | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлен 28.06.2024 ИД_УЭ отправлена 24.09.2024 | 20 | 5
29 | МГИ | 23-000549 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | + | + | май | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлен 28.06.2024 ИД_УЭ отправлена 25.09.2024 | 20 | 5
31 | Барболин | 21-041619 | СЭС | КуРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4; УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | + | + | июнь | + | + | + | План | Проверить подписантов! | 20 | 5
32 | Мартиросян | 23-027039 | СЭС | КуРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4; УЭ | ООО Энергострим | Июнь | - | + | + | май | + | + | + | Готово | ИД СМР отправлена 30.06 ИД УЭ отправлена 30.06 | 20 | 5
33 | СПБ БГУ «ДОК «Дружных» | 23-010073 | СЭС | КуРЭС | 2хКТП-10/0,4кВ, КЛ-10 | ООО "ЭМ-110" | Июнь | + | + | + | апрель-июнь | + | + | + | Сдано |  | 40 | 5
34 | Распопов | 22-104563 | СЭС | КуРЭС | ВЛ-0,4кВ | ООО Энергострим | январь | - | + | + | октябрь-ноябрь | + | + | + | Готово | ИД СМР отправлена 20.01 Исправлено: удалена реконструкция, ИД отправлена 29.01.2025 ИД УЭ отправлена 29.01.2025 | 15 | 5
35 | ИП Ульянова | 21-079410 | СЭС | КуРЭС | КЛ-10, КТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Июнь | - | + | + | май | ? | + | + | В работе | Начал делать. Паспорта на АСБ, ТМГ и КТП. Нужен КИС, чтоб править РД и подгонять ИД | 20 | 5
36 | ГУП "Водоканал СанктПетербурга" | 21-042046 | СЭС | КуРЭС | КК, КЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Июнь | + | + | + | май | В работе | + | + | План |  | 20 | 5
37 | Макаров | 23-076986 | СЭС | ВРЭС | Рек. ТП-7034 нов.КТП; УЭ | ООО Энергострим | ? | - | + | + | июнь | + | В работе | В работе | План | В Рахье есть фотки шильдиков КТП и ТМГ | 20 | 5
38 | Елефтериади | 23-044891 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, СТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | ? | - | + | + | июнь | В работе | В работе | В работе | План |  | 20 | 5
39 | Парфененко | 21-052603 | СЭС | СерРЭС | КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КК | ООО "ЭМ-110" | сентябрь | + | + | + | ноябрь-декабрь | В работе | В работе | В работе | В работе | Сделан ППР ИД_СМР отправлен 27.12.2024 ИД УЭ отправлен 29.01.2025 | 50 | 5
40 | Сдобников | 23-058496 | СЭС | КуРЭС | КК, КЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | октябрь | - | + | + | сентябрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР и ИД_УЭ отправлены 10.01 | 20 | 5
41 | ИП Калитина |  | СЭС | ВсРЭС | 4хКТП, 2хМТП, ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ | ООО "ЭМ-110" | октябрь | + | + | + | июнь-июль | + | + | ? | В работе | ИД для ТП отправлены | 90 | 5
42 | Аквилон | 24-090901 | СЭС | ВсРЭС | КВЛ-6кВ | ООО "БЭСК" | октябрь | - | + | + | сентябрь-октябрь | Нет | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена | 5
43 | Водоканал (Молодежное) | 23-031139 | СЭС | КурРЭС | КЛ-0,4кВ | ООО Энергострим | ноябрь | + | + | + | сентябрь-октябрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена | 20 | 5
44 | Водоканал (Зеленогорск) | 21-042046 | СЭС | КурРЭС | КЛ-0,4кВ, КК | ООО Энергострим | ноябрь | + | + | + | сентябрь-октябрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена | 20 | 5
45 | Калитин | 23-32939 | СЭС | ВсРЭС | 2КТП, КВЛ-10кВ, КВЛ-0,4кВ | ООО "БЭСК" | декабрь | + | + | + | октрябрь-декабрь | + | + | + | Готово | ИД согласована | 55
47 | Трансопоус | 22-033549 | СЭС | КурРЭС | КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | ООО Энергострим | ноябрь | + | + | + | ноябрь-декабрь | В работе | + | В работе | В работе | ИД СМР отправлена 02.02.2025 ИД УЭ готово 02.02.2025 | 45 | 5
48 | Плотников | 24-020986 | СЭС | ВсРЭС | 10хКК-0,4кВ | ООО "БЭСК" | декабрь | - | + | + | январь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена 24.01 | 10
50 | СЭТЛ | - | ЮЭС | ПуРЭС | вынос КЛ-6кВ | ООО "БЭСК" | январь | - | + | + | декабрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена Дмитрию | 5
Note on I11: Величко -Влад Леонов
Note on I14: Тугульбаев -Влад Леонов
Note on I15: Жамойдин -Влад Леонов
Note on I27: Тугульбаев -Влад Леонов
Note on I28: Близняков -Влад Леонов
Note on I33: Близняков -Влад Леонов
Note on I39: Жамойдин Ф.Ф, -Влад Леонов
Note on I41: Величко -Влад Леонов
Note on I43: Величко -Влад Леонов
Note on I44: Абдулкаримов Кадир -Влад Леонов
Note on I45: Величко -Влад Леонов

## ППР
№ | Титул | Шифр | Филиал | Район | Вид работ | Подрядчик | Сроки | РД | Дата работ | Необходимые документы | Состояние ППР | Комментарии | Цена СМР | Цена УЭ | Сумма: | 40000
0
0
3 | Парфененко | 21-052603 | СЭС | СерРЭС | КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КК | ООО "ЭМ-110" | сентябрь | + | сентябрь | В работе | Готово | Отправлен ППР 31.08 | 20
5 | Гелета | 21-025733 | СЭС | ВРЭС | ВКЛ-10кВ, ГНБ, МТП | ООО Энергострим | ноябрь | + | ноябрь | В работе | Готово |  | 20

## ПОСТУПЛЕНИЯ
фильтр | ДАТА | "+" | "-"
1 | 2024-05-23 | 87000 | -30000
1 | 2024-07-24 | 30000 | -15000
1 | 2024-07-26 | 30000 | -15000
1 | 2025-10-04 | 150000
1 | 2024-12-05 | 50000
1 | 2024-12-28 | 80000 | -28200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| СУММ: | 338800
| налог 6% | 20328
| ВСЕГО: | 318472
| По объектам: | 320000
| Разница: | -1528
| ОСТАТОК: | 815000