## сводная на 2025 г.
№ | Вид | Объект | Филиал | Район | ЭТАП | срок СМР | Подрядчик | Договор | Сумма заявки/Договора | Остаток/аванс/иные усл. | Комментарий/задачи | РП | Комментарии | Отв. от ПО | Срок подготовки док-ов | ЭТАП | Комментарии | Отв. от ПТО | Срок подготовки док-ов | ЭТАП | Комментарии | Отв. от СДО | Срок подготовки док-ов | ЭТАП | Комментарии
1 | К | Шувалово Береговая 8/12 уч. | нет | Коммерция | обследование | 1 кв. 2024 | построен, сдача в ГАСН | Квасов доп на 500 тр. | - |  | доработка РД/ПД с экспертизой
2 | К | Санино 3 этап (ЛЭ демонтаж ТП, вынос ВЛ и гнб вынос КЛ) | нет | Коммерция | обследование | 4 кв. 2024 | ИП Макаров/ИП Курленков | был аванс от Охты 80%, закрыть остаток | 6520000 | из них 700 тр. ЛЭ заявка | решен вопрос с ТУ (объемы, Айриян, Милютин, Алина и Михиевский), СЗ от ЮЭС и РД с нашим сметным расчетом
3 | К | Рабфаковский (Тизяев) | нет | Коммерция | СМР | 4 кв. 2024 | Феофилова + Виста, 300 кВт | ТУ на врем (900 т.), Договор на согласовании (генподряд ЕСМ) | 13958421.4 | ПИР 640 тр. | работы в ТП увязываем с Развитием территорий, проект есть
4 | К | Пушкин, ФСК, освещение (НО+площ) | нет | Коммерция | ПНР | 4 кв. 2024 | ИП Макаров |  | 9440000 | аванс получен 6 ед. | отгрузка опор до 28.10.24
5 | К | Зеркальный 5 корп. после РД | нет | Коммерция |  | 1 кв. 2025 | - | РД к 31.12.24, нет КП СМР | 650000 | ПИР 650 тр. | получить ответ от РощРЭС по ТП (по точке присоединения, увязка с ВЭС)
6 | К | ZOOM-2 внешка (этап КП) | нет | Коммерция |  | - | - |  | 41000000 | в КП нет взаимодействия с ЛЭ (только открытие ордера ГАТИ) | переговорить с КС по реализации, РАТИ + без ордера с заходом к садовникам на договор (во избежании проблем с Комитетом благо), с нас ГИБДД и маякнуть когда зайдем в УСПХ
7 | К | Норд-Строй (ДОУ Красное село) | нет | Коммерция |  | - | - | - | 5950000 |  | КП выдано
8 | К | Шушары (Толкачев) | нет | Коммерция |  | - | переговорить с НОЭК | КП на согласовании | 6700000 |  | согласовать ОТР и план расположения ТП
9 | ЭМ | Завод Бормаш СМР, новое ТЗ | Филиал | Какой-то РЭС |  | 1 кв. 2025 СМР | гнб + КЛ + 2 ктп | заявка подписана | 19000000 | ПИР 560 тр., оплачен | аванс 3,8 ед. (БГ на переоформлении)
10 | ЭМ | ПС Новинка СМР | Филиал | Какой-то РЭС |  | 1-2 кв. 2025 | Андреев + ИП Кузнецов | СМР 2024-2025 | 42678000 | ПИР 815 тр., РНО 24-4897 | аванс 8,9 ед. получен, 11 ед. по ТОРГ-12
11 | ЭМ | ПС Батово СМР | Филиал | Какой-то РЭС |  | 1-2 кв. 2025 | Андреев + ИП Кузнецов | СМР 2024-2025 | 42680000 | ПИР 527 тр., РНО 24-4895 | аванс 8,9 ед. получен, 11 ед. по ТОРГ-12
12 | ЭМ | Модернизация 532 гарантийные | Филиал | Какой-то РЭС |  | 3 -4 кв. 2024 | Андреев + ИП Кузнецов | СМР 2024 выполнен, ГУ | 2000000 | ПИР 740 тр. | аванс получен 4720 тр.
13 | ЭМ | Спец. застр. РУСЬ | Филиал | Какой-то РЭС |  | 1 кв. 2025 | Феофилова + АТИС | ПИР до 30.11.24 | 55000000 | ПИР 3,6 ед. по Дог. | новое ТЗ на ПИР
14 | ЭМ | Реконструкция ТП (4 шт.) 3-4 кв. 25 г. | Филиал | Какой-то РЭС |  | 3-4 кв. 2025 | - | ПСД согласована в ИА, но будет снижение объемов и комиссия по превышению стоимости | 99000000 | ПИР 2,5 ед. по Дог.(1,440 по своднику) | корректировка ТЗ, уменьшение объемов
15 | ЭМ | ПС 110 кВ СМР 4 кв. | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2025 | Андреев + Кузнецов | ПСД согласована в ИА, назначат комиссию РВД по превышению стоимости | 26500000 | ПИР 578 тр.по Дог.(423 тр. по своднику) | ПД согласована, комиссия пройдена, ждем расторговку и готовим запрос на аванс
16 | ЭМ | МКУ Агалатово СМР комиссия | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 | - | продление Договора | 99000000 | ПИР 1,8 ед. по Дог. | ДС на продление ПИР до 30.11.24
17 | ЭМ | Рек-ция ВЛ-10кВ ф-04 ПС-Бгн (5,5 км) | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 ПИР согл. | проектирование (1 млн.) | ПСД до конца 2024 г. | 49000000 | ИПР 27,94 млн. | превышение ИПР (49 ед.), выход на комиссию
18 | ЭМ | Рек-ция ВЛ-10кВ Ф-3 ПС-396 (5 км) | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 ПИР | проектирование | ПСД до конца 2024 г. | 1000000 | ИПР 27 млн. | объемы проверены, замечания направлены
19 | ЭМ | Рек-ция ВЛ-10кВ ф-05 ПС-Бгн (6 км) | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 ПИР | проектирование | ПСД до конца 2024 г. | 1260000 | ИПР 32,2 млн. | объемы проверены, замечания направлены
20 | ЭМ | Рек-ция ВЛ-10кВ Ф-01 ПС-Бгн (6,8 км) | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 ПИР согл. | проектирование (1,296) | ПСД до конца 2024 г. | 48000000 | ИПР 36,2 млн. | превышение ИПР (49 ед.), выход на комиссию
21 | ЭМ | Рек-ция ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС-402 (11,75 км) | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 ПИР | проектирование | ПСД до конца 2024 г. | 2052000 | ИПР 59,1 млн. | объемы проверены, замечания направлены
22 | ЭМ | СЗ Ленинское 23-068307 | Филиал | Какой-то РЭС |  | 2025 г. | запрос аванса | ключ | 59000000 | ключ | заявка 14.01.25 пришла, БГ и страхование
23 | ЭМ | Шушары 23-078621 Тривес | Филиал | Какой-то РЭС |  | 2025 г. | запрос исх., обследование | ключ | 17195000 | ключ | аванс получен 3440 тр.
24 | ЯЭ | СНТ Зенит (3 заявки) Ворго, Небоськина и Бабкина | Филиал | Какой-то РЭС |  | 1 кв. 2025 |  | продление Договора | 5000000 |  | предъявить МТП и магистраль в ЛЭСР, выполнить ее демонтаж и переключение на уже смонтированную ТП 630 кВА
25 | ЯЭ | Цулая ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 |  | хвост от 2022 г. | 880000 |  | смонтировать ТП (2024 г.)
26 | ЯЭ | Мохова ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 |  | хвост от 2022 г. | 1800000 |  | смонтировать две ТП (2024 г.)
27 | ЯЭ | Новик ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 | готовим закрытие с уменьшением объемов | хвост от 2022 г. | 1960000 |  | выполнен монтаж ТП 400 кВА до 01.12.24 (Сивков КРЭС)
28 | ЯЭ | Болтобаева ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 | закрытие около 5 ед. (точная сумма после ЛЭСР) | заявка до 31.03.2025 | 9391096.56 |  | СМР выполнен, врезка в январе 2025 (допуск)
29 | ЯЭ | Логинова ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | бобры | 23-071329 | заявка до 31.03.2025 | 5698770.96 |  | СМР 1 кв. 2025 г.
30 | ЯЭ | ИП Монтыцкий (с гнб) | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 25.10.2024 | РД на согласовании, ячейку берем в КрЭС (оформить давальческую ОС-15) | заявка до 31.12.2024 | 2973171.96 |  | реализация январь 2025 г.
31 | ЯЭ | Дирекция по сохранению ОКН (гнб) | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 2024 г. (+ ЛЭСР) | 24-002912 | заявка до 28.02.2025 | 5876557.56 |  | продление сроков реализации
32 | ЯЭ | АМБУЛАНС и др. (3 шт.) Русмедавто и Медтранс | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 09.01.25 | 24-037271 | заявка до 31.03.2025 | 1184006.22 |  | 3 заявки с ВЛ реализация янв.- февр. 2025 г.
33 | ЯЭ | ИП Андреева СЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 |  | было частичное закрытие | 1300000 |  | СМР выполнен 0,4 кВ без монтажа ТП 630 кВА (+ одна заявка СТЦ на расторговке), нет основания выполнения титула реконструкции
34 | ЯЭ | МОДОМ | Филиал | Какой-то РЭС |  | жалоба УФАС | 24-030185 | 2024-12-31 | 753004.92 |  | территория Новая ТЭЦ Мурино (2024 г.), достроить в 1 кв. 2025 г.
35 | ЯЭ | ЛТО Пласт | Филиал | Какой-то РЭС |  | жалоба УФАС | 24-053158 | 2024-12-31 | 967904.34
36 | ЯЭ | КОННЕКТОР СИСТЕМС | Филиал | Какой-то РЭС |  | жалоба УФАС | 24-031086 | 2024-12-31 | 728927.58
37 | ЯЭ | Ольховская СЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 1 кв. 2025 |  | заявка до 28.04.24 | 645000 |  | реализация силами РЭС (150 тр)
38 | ЯЭ | Маркевич (СНТ Баррикада, Дунай) | Филиал | Какой-то РЭС |  | - |  | заявка до 16.09.2024 | 2011000 |  | расторжение заявки (рядом сети ОЭК)
39 | ЯЭ | Сек СЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 4 кв. 2024 |  |  | 250000 |  | Климов реализован, нет решения только по Секу
40 | ЯЭ | Домрачева (Вьюн) СЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  | 2024-06-30 |  | заявка до 24.09.2024 | 300000 |  | выполнен только СОУ (смонтирован учет)
41 | ЯЭ | Балтийский завод грузовой оснастки (ООО "БЗГО") | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 15.04.2025 |  | заявка до 30.06.2025 | 995664.66 |  | РД на согласовании в ЮЭС с ноября 2024 г.
42 | ЯЭ | ТрансИнтерсервис-СПб | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-011013 | заявка до 31.05.2025 | 967116.12 |  | РД на согласовании в ЮЭС без тома РЗА
43 | ЯЭ | Целищева | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-031691 | заявка до 28.02.2025 | 1652878.08
44 | ЯЭ | Скибина ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-37722 | заявка до 30.06.2025 | 895058.22
45 | ЯЭ | Черепанова | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 10.01.2025 | 24-041481 | - | 1126000 |  | расторжение, отказ в размещении от СНТ и заявителя
46 | ЯЭ | ООО Виктористой | Филиал | Какой-то РЭС |  | 2025-05-31 | 24-062845 | заявка до 31.08.2025 | 1739000 |  | нужно запустить топосъемку
47 | ЯЭ | ООО Стил | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 11.07.2025 | 24-038696 | заявка на маршруте | -
48 | ЯЭ | СИГМА и др. | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-035417 | заявка до 31.03.2025 | 3493560.42
49 | ЯЭ | Центр культуры и отдыха (с гнб) | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-14542 | заявка до 31.05.2025 | 3243321.9
50 | ЯЭ | ИП Иноземцева | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-054943 | заявка не подписана | 3910847.94
51 | ЯЭ | ООО Гиннес | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-035168 | заявка до 31.12.2024 | 799492.98
52 | ЯЭ | ИП Дорожкин П.В | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-035651 | заявка до 07.12.2024 | 1357644 |  | территория Новая ТЭЦ Мурино (2024 г.)
53 | ЯЭ | ФОРТЕСС | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-019568 | заявка до 31.12.2024 | 2441302.8 |  | территория Новая ТЭЦ Мурино (2024 г.)
54 | ЯЭ | Шарай | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-020140 | заявка до 31.12.2024 | 1182484.62
55 | ЯЭ | СЗ Инвест-Альянс | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-021691 | заявка до 19.12.2024 | 3452373.78
56 | ЯЭ | Маркелова | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-029506 | заявка до 19.12.2024 | 886830.96
57 | ЯЭ | ИП Чичоян Ю.И | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-029876 | заявка до 31.12.2024 | 1392502.38
58 | ЯЭ | Островной Игорь (Лаголово) | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 08.02.25 | 24-056346 | заявка до 31.08.2025 | 2018636.1 |  | в обследование (новые)
59 | ЯЭ | Сизова Юлия (Волковицы) | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 14.02.25 | 24-057863 | заявка до 30.06.2025 | 4164910.8 |  | в обследование (новые) не надо!!!
60 | ЯЭ | Альфастар ЮЭС (ТП 1000 кВа) | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-38875 | заявка до 31.10.2025 | 1244422.62 |  | Дорс не забрал
61 | ЯЭ | ИП Нечкин (!) гнб 80 м. проверить | Филиал | Какой-то РЭС |  | СОУ 17.03.25 | 24-063504 | заявка до 31.08.2025 | 5311509 |  | получен аванс
62 | ЯЭ | Костормин ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-41465 | заявка до 31.08.2025 | 6723091.62 |  | получен аванс
63 | ЯЭ | Гигамех ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-41460 | заявка до 31.08.2025 | 2884668.18 |  | уточнить питающий фидер (часть трассы построена)
64 | ЯЭ | Ибрагимов (СПб !) замена ТП в точку | Филиал | Какой-то РЭС |  |  | 24-038064 | заявка до 31.10.2025 | 907428 |  | в обследование (новые)
65 | ЯЭ | ИП Гороховский 22-032678 | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 4 кв. 2024 | 30582000 | с учетом закрытий | 2300000 | ключ | ГУ
66 | ЯЭ | ИП Васильцов | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 3 кв. 2024 | 3000000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 1525000
67 | ЯЭ | Пандора ТУ Ленавтодор | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 1 кв. 2025 | 500000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 377700
68 | ЯЭ | Кабанов ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 4 кв. 2024 | 3100000 | перенос "помойки" в 2025 г. | 3100000 |  | не хватает документов М-15/ОС-15
69 | ЯЭ | Косарева ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 3 кв. 2024 | 655000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 598000
70 | ЯЭ | Татнефть СПб | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 4 кв. 2024 | 900000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 830000
71 | ЯЭ | Слонов ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | продление до 31.05.24 | 2300000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 1200000
72 | ЯЭ | Сенаторова ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии |  | 776500 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 347000
73 | ЯЭ | Погорелов (Вьюн) СЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 4 кв. 2024 | 574000 |  | 390000 |  | декабрьское закрытие
74 | ЯЭ | ООО ИВИ ТАЙМ СПБ | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 4 кв. 2024 | 24-013787 | 2024-12-31 | 250000 |  | выполнен
75 | ЯЭ | Зыкова СЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 2024-06-30 | 1702700 | заявка до 27.08.24 | 70000 |  | смонтирован только учет
76 | ЯЭ | Кузнецов СЭС ГЛФ | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | расторжение
77 | ЯЭ | Усов ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | расторжение
78 | ЯЭ | Охта Хаус СЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | расторжение
79 | ЯЭ | Григорян СЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | только ПИР
80 | ЯЭ | Нева-телеком СЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | расторжение
81 | ЯЭ | ИП Маханов (ДОРС) | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | СОУ 31.01.2025 | 24-052511 | реализация субподряд | 1931820.36 |  | переданы ДОРС в прямой Договор с ЮЭС
82 | ЯЭ | Гороховский под ЯЭ (рек-ция ВЛ) | Филиал | Какой-то РЭС | закрыт | 4 кв. 2024 | 1778000 | закрыт и оплачен | 1770000 | только СМР
83 | ЯЭ | Аллаев СМР | Филиал | Какой-то РЭС | закрыт | 2 кв. 2024 | 1154000 | закрыт и оплачен | 1154000 |  | заявка подписана, СМР в июне 2024 !!!
84 | ЯЭ | Еремеев СЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 2024-06-30 | 2045000 | сметы на проверке | 1385000
85 | ЯЭ | Железняк ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 4 кв. 2024 | 1450000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 1126000
86 | ЯЭ | Попова ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 3 кв. 2024 | 742000 | сводник на проверке | 371000
87 | ЯЭ | Улановская ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 3 кв. 2024 | 624000 | сводник на проверке | 519100
88 | ЯЭ | Дубровский ЮЭС | Филиал | Какой-то РЭС | на закрытии | 3 кв. 2024 | 1728000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 550000 | проверить оплату?

## комм
обследование | К | коммерция
заключение договора | ЭМ | ЭМ-110
СМР | ЯЭ | Ясень-Электро
ПНР
на закрытии
закрыт
продление
заморожен