## Седения по заявкам ЮЭС
СВЕДЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ ПОД РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №21-17034 от 07.10.2021г. на 28.01.2025г.
№ п/п | Предмет закупки | Наименование объекта | № и дата закл. договора | № и дата заявки, Заявитель | Сумма договора | Срок выполнения работ | Сумма закрытий | КC-11, РС-14 | Закрытие от | План. Ввод по БГ
1 | 32110624748 | ЮЭС Право заключения рамочного договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (по заявкам) на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств), по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Петродворцовый РЭС (211282/1/38) | Договор 21-17034 от 07.10.2021г., Сумма РС 90 000 000,00 | Заявка №22-7221 (Железняк Н.И.) от 26.05.22 | 1452427.2 | 2022-08-18 | 1126852.07 | нет закрытий и КС-11, РС-14 | 22.11.24 ??? | 2025-04-30 | 297-68
2 |  |  |  | Заявка №22-7947 (Мохова Ю.В.) от 09.06.22 | 1809723.6 | 2022-08-28 | Нет |  |  | 2025-06-30 | 297-72
3 |  |  |  | Заявка №22-9031 (Цулая Е.Н.) от 09.06.22 | 883105.2 | 2022-08-15 | Нет |  |  | 2025-06-30 | 297-73
4 |  |  |  | Заявка №22-6768 (№13) (Ворго Н.С.) от 24.08.22 | 3003598.8 | 2022-11-20 | Нет, только УУ |  |  | 2025-06-30 | 297-69
5 |  |  |  | Заявка №22-8872 (№20) (Новик С.А.) от 10.11.22 | 1959217.2 | 2023-01-19 | УУ на проверке, в заявке 3 титула |  |  | 2025-05-31 | 297-66
6 |  |  |  | Заявка №22-9859 (№23) (Фомина Е.С.) от 23.08.22 | 879206.4 | 2022-11-22 | 673574.92 | нет закрытий УУ и КС-11, РС-14 на все |  | 2025-04-30 | 297-71
|  |  |  | Заявка №22-11076 (№24) (Небоськина Н.А.) от 23.08.22 | 6047384.4 | 2022-12-31 | УУ закрыто, в заявке 3 титула |  |  | 2025-06-30 | 297-79
7 |  |  |  | Заявка №22-21676 (Еремеев Р.В.) от 09.12.22 | 1002445.2 | 2023-05-31 | 792409.4 | нет закрытий на УУ, КС-11, РС-14 | 2024-01-31 | 2025-04-30 | 297-82
|  |  |  | ИТОГО | 10989723.6
СВЕДЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ ПОД РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №22-18808 от 27.10.2022г. Срок по 31.12.2023г. на 28.01.2025г.
1 |  | ЮЭС Право заключения рамочного договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (по заявкам) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг, по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Пушкинский РЭС в Пудомягском сельском поселении Ленинградской области и др (211897/1/73) | Договор 22-18808 от 27.10.2022г. (сниж.1%, к=0,99), Сумма 49 500 00,00 | Заявка №22-22572 (Шеин О.В.) от 02.02.2023г. | 573008.04 | 2023-11-30 | 555182.38 | нет на Рек | 2024-04-15 | 2025-06-30 | 297-85
2 |  |  |  | Заявка №22-26306 (ИП Петров К.Ю.) от 09.03.2023г. | 1264269.6 | 2023-12-31 | 920702.31 | нет на все +зак УУ | Стр.31.01.24, УУ нет | 2025-03-31 | 297-94
3 |  |  |  | Заявка №23-7684 (ЭНЕРГОСТРОЙ) от 23.05.2023г. | 783616.68 | 2023-09-30 | 645668.19 | нет закр. УУ и ввод |  | 2025-02-28 | 297-102
4 |  |  |  | Заявка №23-11233 (ИП Привалов С.Н.) от 26.05.2023г. | 1517099.76 | 2023-11-30 | 733948.07 | нет закр. УУ +ввод, Рек не будет | 2024-03-31 | 2025-06-30 | 297-103
5 |  |  |  | Заявка №23-11987 (ИП Васильцов И.Г.) от 02.06.2023г. | 3769547.76 | 2023-12-31 | 1840981.81 | НЕТ на все +закр.док |  | 2025-03-31 | 297-104
6 |  |  |  | Заявка №23-12263 (АО "Русские Башни") от 22.06.2023г. | 541395.36 | 2023-09-30 | 541395.36 | нет закр. УУ и ввод | 2024-01-31 | 2025-05-31 | 297-107
|  |  |  | ИТОГО | 8448937.2
СВЕДЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ ПОД РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №24-9784 от 06.05.2024г. Срок по 31.12.2025г. на 28.01.2025г.
1 |  | ЮЭС Право заключения рамочного договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» Красносельский РЭС в Кипенском сельском поселении, Лаголовском сельском поселении Ленинградской области (231846/1/5) | Договор 24-9784 от 06.05.24 (сниж. к=0,995), Сумма 99 487 492,85 | Заявка №24-13142 (Болтабаева Х.Т.) от 27.06.2024г. | 9391096.56 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 297-131
2 |  |  |  | Заявка №24-13158 (Логинова М.В.) от 27.06.2024г. | 5698770.96 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 297-132
3 |  |  |  | Заявка №24-16706 (Дирекция по сохранению ОКН) от 02.08.2024г. | 5876557.56 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 297-135
4 |  |  |  | Заявка №24-17316 (Охта-групп доп услуги) от 12.08.2024г. | 700000 | 2024-12-30 | 700000 |  |  | 2025-02-28 | 297-136
5 |  |  |  | Заявка №24-17673 (Целищева Н.В.) от 19.08.2024г. | 1652878.08 | 2025-02-28 |  |  |  |  | 297-137
6 |  |  |  | Заявка №24-33737 (ООО "СИГМА") от 03.09.2024г. | 3493560.42 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 297-138
7 |  |  |  | Заявка №24-34753 (ООО "АМБУЛАНС") от 19.09.2024г. | 1184006.22 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 297-139
|  |  |  | ИТОГО | 27996869.8