## сводная на 2025 г.
№ | Объект | Комментарий/задачи | СМР 2024 г. | Подрядчик | Договор | Сумма заявки/Договора | Остаток/аванс/иные усл.
Коммерция
1 | Шувалово Береговая 8/12 уч. | доработка РД/ПД с экспертизой | 1 кв. 2024 | построен, сдача в ГАСН | Квасов доп на 500 тр. | -
2 | Санино 3 этап (ЛЭ демонтаж ТП, вынос ВЛ и гнб вынос КЛ) | решен вопрос с ТУ (объемы, Айриян, Милютин, Алина и Михиевский), СЗ от ЮЭС и РД с нашим сметным расчетом | 4 кв. 2024 | ИП Макаров/ИП Курленков | был аванс от Охты 80%, закрыть остаток | 6520000 | из них 700 тр. ЛЭ заявка
3 | Рабфаковский (Тизяев) | работы в ТП увязываем с Развитием территорий, проект есть | 4 кв. 2024 | Феофилова + Виста, 300 кВт | ТУ на врем (900 т.), Договор на согласовании (генподряд ЕСМ) | 13958421.4 | ПИР 640 тр.
4 | Пушкин, ФСК, освещение (НО+площ) | отгрузка опор до 28.10.24 | 4 кв. 2024 | ИП Макаров |  | 9440000 | аванс получен 6 ед.
5 | Зеркальный 5 корп. после РД | получить ответ от РощРЭС по ТП (по точке присоединения, увязка с ВЭС) | 1 кв. 2025 | - | РД к 31.12.24, нет КП СМР | 650000 | ПИР 650 тр.
6 | ZOOM-2 внешка (этап КП) | переговорить с КС по реализации, РАТИ + без ордера с заходом к садовникам на договор (во избежании проблем с Комитетом благо), с нас ГИБДД и маякнуть когда зайдем в УСПХ | - | - |  | 41000000 | в КП нет взаимодействия с ЛЭ (только открытие ордера ГАТИ)
7 | Норд-Строй (ДОУ Красное село) | КП выдано | - | - | - | 5950000
8 | Шушары (Толкачев) | согласовать ОТР и план расположения ТП | - | переговорить с НОЭК | КП на согласовании | 6700000
Техприсы/титулы реконструкций (Россети) под ЭМ-110
11 | Завод Бормаш СМР, новое ТЗ | аванс 3,8 ед. (БГ на переоформлении) | 1 кв. 2025 СМР | гнб + КЛ + 2 ктп | заявка подписана | 19000000 | ПИР 560 тр., оплачен
12 | ПС Новинка СМР | аванс 8,9 ед. получен, 11 ед. по ТОРГ-12 | 1-2 кв. 2025 | Андреев + ИП Кузнецов | СМР 2024-2025 | 42678000 | ПИР 815 тр., РНО 24-4897
13 | ПС Батово СМР | аванс 8,9 ед. получен, 11 ед. по ТОРГ-12 | 1-2 кв. 2025 | Андреев + ИП Кузнецов | СМР 2024-2025 | 42680000 | ПИР 527 тр., РНО 24-4895
14 | Модернизация 532 гарантийные | аванс получен 4720 тр. | 3 -4 кв. 2024 | Андреев + ИП Кузнецов | СМР 2024 выполнен, ГУ | 2000000 | ПИР 740 тр.
15 | Спец. застр. РУСЬ | новое ТЗ на ПИР | 1 кв. 2025 | Феофилова + АТИС | ПИР до 30.11.24 | 55000000 | ПИР 3,6 ед. по Дог.
16 | Реконструкция ТП (4 шт.) 3-4 кв. 25 г. | корректировка ТЗ, уменьшение объемов | 3-4 кв. 2025 | - | ПСД согласована в ИА, но будет снижение объемов и комиссия по превышению стоимости | 99000000 | ПИР 2,5 ед. по Дог.(1,440 по своднику)
17 | ПС 110 кВ СМР 4 кв. | ПД согласована, комиссия пройдена, ждем расторговку и готовим запрос на аванс | 4 кв. 2025 | Андреев + Кузнецов | ПСД согласована в ИА, назначат комиссию РВД по превышению стоимости | 26500000 | ПИР 578 тр.по Дог.(423 тр. по своднику)
18 | МКУ Агалатово СМР комиссия | ДС на продление ПИР до 30.11.24 | 4 кв. 2024 | - | продление Договора | 99000000 | ПИР 1,8 ед. по Дог.
19 | Рек-ция ВЛ-10кВ ф-04 ПС-Бгн (5,5 км) | превышение ИПР (49 ед.), выход на комиссию | 4 кв. 2024 ПИР согл. | проектирование (1 млн.) | ПСД до конца 2024 г. | 49000000 | ИПР 27,94 млн.
20 | Рек-ция ВЛ-10кВ Ф-3 ПС-396 (5 км) | объемы проверены, замечания направлены | 4 кв. 2024 ПИР | проектирование | ПСД до конца 2024 г. | 1000000 | ИПР 27 млн.
21 | Рек-ция ВЛ-10кВ ф-05 ПС-Бгн (6 км) | объемы проверены, замечания направлены | 4 кв. 2024 ПИР | проектирование | ПСД до конца 2024 г. | 1260000 | ИПР 32,2 млн.
22 | Рек-ция ВЛ-10кВ Ф-01 ПС-Бгн (6,8 км) | превышение ИПР (49 ед.), выход на комиссию | 4 кв. 2024 ПИР согл. | проектирование (1,296) | ПСД до конца 2024 г. | 48000000 | ИПР 36,2 млн.
23 | Рек-ция ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС-402 (11,75 км) | объемы проверены, замечания направлены | 4 кв. 2024 ПИР | проектирование | ПСД до конца 2024 г. | 2052000 | ИПР 59,1 млн.
24 | СЗ Ленинское 23-068307 | заявка 14.01.25 пришла, БГ и страхование | 2025 г. | запрос аванса | ключ | 59000000 | ключ
25 | Шушары 23-078621 Тривес | аванс получен 3440 тр. | 2025 г. | запрос исх., обследование | ключ | 17195000 | ключ
Техприсы ЯЭ Россети (СМР)
26 | СНТ Зенит (3 заявки) Ворго, Небоськина и Бабкина | предъявить МТП и магистраль в ЛЭСР, выполнить ее демонтаж и переключение на уже смонтированную ТП 630 кВА | 1 кв. 2025 |  | продление Договора | 5000000
27 | Цулая ЮЭС | смонтировать ТП (2024 г.) | 4 кв. 2024 |  | хвост от 2022 г. | 880000
28 | Мохова ЮЭС | смонтировать две ТП (2024 г.) | 4 кв. 2024 |  | хвост от 2022 г. | 1800000
29 | Новик ЮЭС | выполнен монтаж ТП 400 кВА до 01.12.24 (Сивков КРЭС) | 4 кв. 2024 | готовим закрытие с уменьшением объемов | хвост от 2022 г. | 1960000
30 | Болтобаева ЮЭС | СМР выполнен, врезка в январе 2025 (допуск) | 4 кв. 2024 | закрытие около 5 ед. (точная сумма после ЛЭСР) | заявка до 31.03.2025 | 9391096.56
31 | Логинова ЮЭС | СМР 1 кв. 2025 г. | бобры | 23-071329 | заявка до 31.03.2025 | 5698770.96
32 | ИП Монтыцкий (с гнб) | реализация январь 2025 г. | СОУ 25.10.2024 | РД на согласовании, ячейку берем в КрЭС (оформить давальческую ОС-15) | заявка до 31.12.2024 | 2973171.96
33 | Дирекция по сохранению ОКН (гнб) | продление сроков реализации | СОУ 2024 г. (+ ЛЭСР) | 24-002912 | заявка до 28.02.2025 | 5876557.56
34 | АМБУЛАНС и др. (3 шт.) Русмедавто и Медтранс | 3 заявки с ВЛ реализация янв.- февр. 2025 г. | СОУ 09.01.25 | 24-037271 | заявка до 31.03.2025 | 1184006.22
35 | ИП Андреева СЭС | СМР выполнен 0,4 кВ без монтажа ТП 630 кВА (+ одна заявка СТЦ на расторговке), нет основания выполнения титула реконструкции | 4 кв. 2024 |  | было частичное закрытие | 1300000
36 | МОДОМ | территория Новая ТЭЦ Мурино (2024 г.), достроить в 1 кв. 2025 г. | жалоба УФАС | 24-030185 | 2024-12-31 | 753004.92
37 | ЛТО Пласт |  | жалоба УФАС | 24-053158 | 2024-12-31 | 967904.34
38 | КОННЕКТОР СИСТЕМС |  | жалоба УФАС | 24-031086 | 2024-12-31 | 728927.58
39 | Ольховская СЭС | реализация силами РЭС (150 тр) | 1 кв. 2025 |  | заявка до 28.04.24 | 645000
40 | Маркевич (СНТ Баррикада, Дунай) | расторжение заявки (рядом сети ОЭК) | - |  | заявка до 16.09.2024 | 2011000
41 | Сек СЭС | Климов реализован, нет решения только по Секу | 4 кв. 2024 |  |  | 250000
42 | Домрачева (Вьюн) СЭС | выполнен только СОУ (смонтирован учет) | 2024-06-30 |  | заявка до 24.09.2024 | 300000
Техприсы ЯЭ Россети (обследование, либо не начаты)
43 | Балтийский завод грузовой оснастки (ООО "БЗГО") | РД на согласовании в ЮЭС с ноября 2024 г. | СОУ 15.04.2025 |  | заявка до 30.06.2025 | 995664.66
44 | ТрансИнтерсервис-СПб | РД на согласовании в ЮЭС без тома РЗА |  | 24-011013 | заявка до 31.05.2025 | 967116.12
45 | Целищева |  |  | 24-031691 | заявка до 28.02.2025 | 1652878.08
46 | Скибина ЮЭС |  |  | 24-37722 | заявка до 30.06.2025 | 895058.22
47 | Черепанова | расторжение, отказ в размещении от СНТ и заявителя | СОУ 10.01.2025 | 24-041481 | - | 1126000
48 | ООО Виктористой | нужно запустить топосъемку | 2025-05-31 | 24-062845 | заявка до 31.08.2025 | 1739000
49 | ООО Стил |  | СОУ 11.07.2025 | 24-038696 | заявка на маршруте | -
50 | СИГМА и др. |  |  | 24-035417 | заявка до 31.03.2025 | 3493560.42
51 | Центр культуры и отдыха (с гнб) |  |  | 24-14542 | заявка до 31.05.2025 | 3243321.9
52 | ИП Иноземцева |  |  | 24-054943 | заявка не подписана | 3910847.94
53 | ООО Гиннес |  |  | 24-035168 | заявка до 31.12.2024 | 799492.98
54 | ИП Дорожкин П.В | территория Новая ТЭЦ Мурино (2024 г.) |  | 24-035651 | заявка до 07.12.2024 | 1357644
55 | ФОРТЕСС | территория Новая ТЭЦ Мурино (2024 г.) |  | 24-019568 | заявка до 31.12.2024 | 2441302.8
56 | Шарай |  |  | 24-020140 | заявка до 31.12.2024 | 1182484.62
57 | СЗ Инвест-Альянс |  |  | 24-021691 | заявка до 19.12.2024 | 3452373.78
58 | Маркелова |  |  | 24-029506 | заявка до 19.12.2024 | 886830.96
59 | ИП Чичоян Ю.И |  |  | 24-029876 | заявка до 31.12.2024 | 1392502.38
60 | Островной Игорь (Лаголово) | в обследование (новые) | СОУ 08.02.25 | 24-056346 | заявка до 31.08.2025 | 2018636.1
61 | Сизова Юлия (Волковицы) | в обследование (новые) не надо!!! | СОУ 14.02.25 | 24-057863 | заявка до 30.06.2025 | 4164910.8
62 | Альфастар ЮЭС (ТП 1000 кВа) | Дорс не забрал |  | 24-38875 | заявка до 31.10.2025 | 1244422.62
63 | ИП Нечкин (!) гнб 80 м. проверить | получен аванс | СОУ 17.03.25 | 24-063504 | заявка до 31.08.2025 | 5311509
64 | Костормин ЮЭС | получен аванс |  | 24-41465 | заявка до 31.08.2025 | 6723091.62
65 | Гигамех ЮЭС | уточнить питающий фидер (часть трассы построена) |  | 24-41460 | заявка до 31.08.2025 | 2884668.18
66 | Ибрагимов (СПб !) замена ТП в точку | в обследование (новые) |  | 24-038064 | заявка до 31.10.2025 | 907428
| К закрытию: |  |  | Договор: |  | Планируемый остаток к оплате
67 | ИП Гороховский 22-032678 | ГУ | 4 кв. 2024 | 30582000 | с учетом закрытий | 2300000 | ключ
68 | ИП Васильцов |  | 3 кв. 2024 | 3000000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 1525000
69 | Пандора ТУ Ленавтодор |  | 1 кв. 2025 | 500000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 377700
70 | Кабанов ЮЭС | не хватает документов М-15/ОС-15 | 4 кв. 2024 | 3100000 | перенос "помойки" в 2025 г. | 3100000
71 | Косарева ЮЭС |  | 3 кв. 2024 | 655000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 598000
72 | Татнефть СПб |  | 4 кв. 2024 | 900000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 830000
73 | Слонов ЮЭС |  | продление до 31.05.24 | 2300000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 1200000
74 | Сенаторова ЮЭС |  |  | 776500 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 347000
75 | Погорелов (Вьюн) СЭС | декабрьское закрытие | 4 кв. 2024 | 574000 |  | 390000
76 | ООО ИВИ ТАЙМ СПБ | выполнен | 4 кв. 2024 | 24-013787 | 2024-12-31 | 250000
77 | Зыкова СЭС | смонтирован только учет | 2024-06-30 | 1702700 | заявка до 27.08.24 | 70000
б/н | Кузнецов СЭС ГЛФ |  | расторжение
б/н | Усов ЮЭС |  | расторжение
б/н | Охта Хаус СЭС |  | расторжение
б/н | Григорян СЭС |  | только ПИР
б/н | Нева-телеком СЭС |  | расторжение
б/н | ИП Маханов (ДОРС) | переданы ДОРС в прямой Договор с ЮЭС | СОУ 31.01.2025 | 24-052511 | реализация субподряд | 1931820.36
б/н | Гороховский под ЯЭ (рек-ция ВЛ) |  | 4 кв. 2024 | 1778000 | закрыт и оплачен | 1770000 | только СМР
б/н | Аллаев СМР | заявка подписана, СМР в июне 2024 !!! | 2 кв. 2024 | 1154000 | закрыт и оплачен | 1154000
б/н | Еремеев СЭС |  | 2024-06-30 | 2045000 | сметы на проверке | 1385000
б/н | Железняк ЮЭС |  | 4 кв. 2024 | 1450000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 1126000
б/н | Попова ЮЭС |  | 3 кв. 2024 | 742000 | сводник на проверке | 371000
б/н | Улановская ЮЭС |  | 3 кв. 2024 | 624000 | сводник на проверке | 519100
б/н | Дубровский ЮЭС |  | 3 кв. 2024 | 1728000 | ждем расценки ЮЭС, недобор | 550000 | проверить оплату?