## ИД
№ | Титул | Шифр | Филиал | Район | Вид работ | Кто выдал | Связь | Сроки | ЛЭСР | РД | Подписанты | Дата работ | Паспорта | СРО | КИС | Состояние ИД | Комментарии | Цена СМР | Цена УЭ | Сумма: | 775000
1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-8 | ДТ-8-ЭС | ГтЭС | ЛРЭС | Рек ВЛ-10кВ | ООО СЭТ | Невские ресурсы | 2024-04-13 | + | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано |  | 0 | 0 | Готово | ИД готова и отправлено
2 | Егоренков | 22-096065 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР надо корректировать ИД УЭ отправлена | 15 | 5 | Сдано | ИД принята, деньги получены
3 | Салаев | 22-048331 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, СТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 15 | 5 | План
4 | Саенко | 22-002514 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | Проект мой, мб надо крректировать Нужен паспорт на счетчик! | 35 | 5 | В работе
5 | Кузнецова | 22-063255 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР без ВОР и ф.5 ИД УЭ отправил | 15 | 5 | Отмена
6 | Полосухина | 22-056147 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Готово | ИД СМР можно отправлять ИД УЭ можно отправлять | 15 | 5
7 | Белова | 22-045422 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Готово | РД на проверке | 35 | 5 | 15
8 | Науменко | 22-018239 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 15 | 5
9 | Антипова | 21-066603 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Готово | ИД СМР отправлена ИД УЭ отправлена | 10 | 5
10 | Амичи | 23-060986 | СЭС | КуРЭС | КЛ, ГНБ, КК | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | + | + | + | январь | + | + | + | Сдано | Полностью готово ИД УЭ нет инфы | 30 | 5
11 | Ярмарка камня | 23-010680 | СЭС | КуРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ нет инфы | 15 | 5
12 | Люшкин | 21-041841 | СЭС | КуРЭС | КЛ, ГНБ, КК | ООО Энергострим | Вальский | 2024-04-06 | - | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | ИД СМР отправлена ИД УЭ нет инфы | 15 | 5
13 | СПИКА | 20-546967 | СЭС | КуРЭС | КЛ, ГНБ, КК | ООО "Ясень-Электро" | - | 2024-04-20 | + | + | + | март-апрель | + | + | + | Сдано | Замечания от ЛЭСР Корректировка объемов | 20 | 0
14 | Гелета | 21-025733 | СЭС | ВРЭС | ВКЛ-10кВ, ГНБ, МТП | ООО "ЭМ-110" | Вальский | 2024-04-30 | + | В работе | + | март-апрель | В работе | ? | В работе | В работе | ОТправлено после замечаний от Жамойдина | 30 | 5
15 | Карьер-Щелейки | 20-549581 | НлРЭС | - | ВЛ-10кВ | ООО СЭТ | Невские ресурсы | 2024-05-05 | + | + | Нужно уточнить | май | + | + | + | Сдано | ППР на рек. ВЛ и 3КТП готов 15.05.2024 | 0 | 0
16 | Франко | 24-000722 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, СТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Вальский | 2024-05-06 | - | + | + | март-апрель | - | + | + | План | Нужен учет | 15 | 5
17 | Шумилова | 24-006357 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | Замечания к трассе | + | март-апрель | + | + | + | План | ИД сделана, но нужно править после РД Нужен паспорт на счетчик! | 15 | 5
18 | ф.628-208 | 2022-0046ПИР-10/22-ТКР | СЭС | СрРЭС | ВЛ-10 | ООО Развитие территорий | Вальский | декабрь | + | + | + | декабрь | + | + | + | Сдано | Кинули РТ | 30 | 0
19 | ф.604-13 | 2022-0046ПИР-10/22-ТКР | СЭС | СрРЭС | ВЛ-10 | ООО Развитие территорий | Вальский | декабрь | + | + | + | декабрь | + | + | + | Сдано | Кинули РТ | 30 | 0
20 | Сицинский | 23-004438 | СЭС | КрРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4, Рек. ТП-50, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | В работе | В работе | ? | + | + | В работе | План | 31.05.2024 появилась | 15 | 5
21 | Акопов | 22-090683 | СЭС | КрРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4, Рек. ТП-59, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | В работе | В работе | ? | В работе | В работе | В работе | План | 31.05.2024 появилась | 15 | 5
22 | Рек. шоссе Колпино_НО | 898-22 | БУЭР | - | НО | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | Июнь | - | + | + | декабрь-июнь | + | + | В работе | Сдано | 15к Владимир прислал 24.06.2024 | 25 | 0
23 | Ховард Парк | 23-059276 | СЭС | КуРЭС | рек. ТП-466; КВЛ-0,4; УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | + | + | апрель-май | В работе | + | + | Сдано | ИД СМР и ИД УЭ отправлены 25.06 | 15 | 5
24 | Рек. шоссе Колпино_КЛ | 898-22 | БУЭР | - | КЛ-6кВ | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | Июнь | - | + | + | декабрь-июнь | + | + | В работе | Сдано | ИД собрана, отправлена Славе, жду ответ | 20 | 0
25 | Рек. шоссе Колпино_СФ | 898-22 | БУЭР | - | Светофоры | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | Июнь | - | + | + | июнь? | + | + | + | Отмена | Есть проект, но надо разбираться. Пока нет необходимости | 0 | 0
26 | ИП Гаврюшин | 22-036389 | ЮЭС | КрРЭС | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | Ирина | Июнь | + | + | + | декабрь | + | + | + | Сдано |  | 20 | 0
27 | ИП Шеховцев | 22-090084 | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, УЭ | ВЛ-10, МТП, ВЛ-0,4 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | Ирина | Июнь | + | + | + | декабрь | + | + | + | Сдано |  | 20 | 0
28 | Миллениум | 22-047251 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, ВЛ-0,4 , УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | Не совпадает с фактом | + | май | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлен 28.06.2024 ИД_УЭ отправлена 24.09.2024 | 20 | 5
29 | МГИ | 23-000549 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, КТП, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | + | + | май | + | + | + | Сдано | ИД_СМР отправлен 28.06.2024 ИД_УЭ отправлена 25.09.2024 | 20 | 5
31 | Барболин | 21-041619 | СЭС | КуРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4; УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | + | + | июнь | + | + | + | План | Проверить подписантов! | 20 | 5
32 | Мартиросян | 23-027039 | СЭС | КуРЭС | КЛ-0,4; ВЛ-0,4; УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | + | + | май | + | + | + | Готово | ИД СМР отправлена 30.06 ИД УЭ отправлена 30.06 | 20 | 5
33 | СПБ БГУ «ДОК «Дружных» | 23-010073 | СЭС | КуРЭС | 2хКТП-10/0,4кВ, КЛ-10 | ООО "ЭМ-110" | Вальский | Июнь | + | + | + | апрель-июнь | + | + | + | Сдано | Жду оплату | 40 | 5
34 | Распопов | 22-104563 | СЭС | КуРЭС | ВЛ-0,4кВ | ООО Энергострим | Вальский | январь | - | + | + | октябрь-ноябрь | + | + | + | В работе | ИД СМР отправлена 20.01 Исправлено: удалена реконструкция, ИД отправлена 29.01.2025 ИД УЭ отправлена 29.01.2025 | 15 | 5
35 | ИП Ульянова | 21-079410 | СЭС | КуРЭС | КЛ-10, КТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | - | + | + | май | + | + | + | В работе | Начал делать. Паспорта на АСБ, ТМГ и КТП. Ошибки в проекте. Будут править или нет? Виталий должен пррислать КИС, чтоб править РД и подгонять ИД | 20 | 5
36 | ГУП "Водоканал СанктПетербурга" | 21-042046 | СЭС | КуРЭС | КК, КЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | Июнь | + | + | + | май | В работе | + | + | План | Совсем не срочно | 40 | 5
37 | Макаров | 23-076986 | СЭС | ВРЭС | Рек. ТП-7034 нов.КТП; УЭ | ООО Энергострим | Вальский | ? | - | + | + | июнь | + | В работе | В работе | План | В Рахье есть фотки шильдиков КТП и ТМГ | 20 | 5
38 | Елефтериади | 23-044891 | СЭС | ВРЭС | ВЛ-10, СТП, ВЛ-0,4 | ООО Энергострим | Вальский | ? | - | + | + | июнь | Нет | В работе | В работе | План |  | 20 | 5
39 | Парфененко | 21-052603 | СЭС | СерРЭС | КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КК | ООО "ЭМ-110" | Вальский | сентябрь | + | + | + | ноябрь-декабрь | В работе | В работе | В работе | В работе | Сделан ППР ИД УЭ отправлен 29.01.2025 | 50 | 5
40 | Сдобников | 23-058496 | СЭС | КуРЭС | КК, КЛ-0,4, УЭ | ООО Энергострим | Вальский | октябрь | - | + | + | сентябрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР и ИД_УЭ отправлены 10.01 | 20 | 5
41 | ИП Калитина |  | СЭС | ВсРЭС | 4хКТП, 2хМТП, ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ | ООО "ЭМ-110" | Вальский | октябрь | + | + | + | июнь-июль | + | + | В работе? | В работе | ИД для ТП отправлены | 90 | 5
42 | Аквилон | 24-090901 | СЭС | ВсРЭС | КВЛ-6кВ | ООО "БЭСК" | Вальский | октябрь | - | + | + | сентябрь-октябрь | Нет | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена | 5
43 | Водоканал (Молодежное) | 23-031139 | СЭС | КурРЭС | КЛ-0,4кВ | ООО Энергострим | Вальский | ноябрь | + | + | + | сентябрь-октябрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена | 20 | 5
44 | Водоканал (Зеленогорск) | 21-042046 | СЭС | КурРЭС | КЛ-0,4кВ, КК | ООО Энергострим | Вальский | ноябрь | + | + | + | сентябрь-октябрь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена | 20 | 5
45 | Калитин | 23-32939 | СЭС | ВсРЭС | 2КТП, КВЛ-10кВ, КВЛ-0,4кВ | ООО "БЭСК" | Вальский | декабрь | + | + | + | октрябрь-декабрь | + | + | + | Готово | ИД исправил, отправил все Дмитрию, пусть смотрит | 55
46 | ДТ-9 | ГтЭС-ДТ-9 | ГтЭС | ЛРЭС | рек. ВЛ-10кВ | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | декабрь | + | + | + | ноябрь-декабрь | + | + | + | Сдано |  | 30 | 0
47 | Трансопоус | 22-033549 | СЭС | КурРЭС | КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ | ООО Энергострим | Вальский | ноябрь | + | + | + | ноябрь-декабрь | В работе | + | В работе | В работе | ИД СМР отправлена 02.02.2025 ИД УЭ готово 02.02.2025 | 45 | 5
48 | Плотников | 24-020986 | СЭС | ВсРЭС | 10хКК-0,4кВ | ООО "БЭСК" | Вальский | декабрь | - | + | + | январь | + | + | + | Готово | ИД_СМР отправлена 24.01 | 15
49 | Ориентир ЛО | 23-059867 | СЭС | ВсРЭС | КРТП КЛ-10кВ | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | декабрь | + | - | - | декабрь-январь | Нет | Нет | + | План |  | 20

## ППР
№ | Титул | Шифр | Филиал | Район | Вид работ | Кто выдал | Связь | Сроки | РД | Дата работ | Необходимые документы | Состояние ППР | Комментарии | Цена СМР | Цена УЭ | Сумма: | 40000
1 | Переустройство КЛ | С-4-ПР.ЖДК | АО "ВАД" | - | Реконструкция КЛ, ВЛ | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | Июнь | + | декабрь-июнь | + | Отмена | Ждем ответа от Алексея (он еще не отправил на проверку) | 0 | 0
2 | Дождевая канализация |  |  | - | Пересечение КЛ, ВЛ - 330кВ | Маеров Рома | Маеров Рома | август | + | август-сентябрь | + | Сдано | ППР отправлен Роме 26.08.2024 | 20 | 0
3 | Парфененко | 21-052603 | СЭС | СерРЭС | КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КК | ООО "ЭМ-110" | Вальский | сентябрь | + | сентябрь | В работе | Готово | Отправлен ППР Виталию 31.08 | 20
4 | ДТ-9 | ГтЭС-ДТ-9 | ГтЭС | ЛРЭС | Реконструкция ВЛ | ООО "Энергетик" | Марат, Вячеслав | ноябрь | + | ноябрь | + | Сдано | Отправлен Марату 14.11.2024 | 15
5 | Гелета | 21-025733 | СЭС | ВРЭС | ВКЛ-10кВ, ГНБ, МТП | ООО Энергострим | Вальский | ноябрь | + | ноябрь | В работе | Готово |  | 20

## ОТ
72000 | 14400 | + | Всего к оплате | Получу
128000 | 25600 |  | 539000 | 107800
80000 | 16000
104000 | 20800
29000 | 5800
53000 | 10600
73000 | 14600

## Отмена
Титул | Шифр | Филиал | Район | Вид работ | Кто выдал | Связь | Сроки | ЛЭСР | РД | Подписанты | Дата работ | Паспорта | СРО | КИС | Состояние ИД | Комментарии
Спирово | 10000711 | РЖД | РБ | КЛ, ГНБ, внутр | СМУ 287 | СМУ 287 | 2024-04-01 | - | + | Нужно уточнить | март-апрель | В работе | ? | Нет | Отмена | Сливаемся?)
Гороховская | 22-032678 | СЭС | СрРЭС | рек. ВЛ-10, 2КТПН, рек. ВЛ-0,4, КЛ-10, ГНБ, КЛ-0,4, КК | ООО "Ясень-Электро" | - | май-июнь | + | В работе | В работе | май-июнь | - | + | - | План |  | 40 | 0
Сосновый бор | 07/23-Р-23 | Западные ЭС | - | НО | ООО "ПСК" | Василий | Июль | - | + | В работе | июнь-июль | Нет | В работе | В работе | В работе | Кажется слив)